## PMQuanLyBoiDuong
STT | Nội dung | Đơn vị phụ trách, phối hợp | Sản phẩm HĐ | Dự kiến thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian kết thúc | Ghi chú
Nhiệm vụ 1: Khảo sát, phân tích nghiệp vụ
1 | Lập kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | Nhóm khảo sát | Kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | 2020-10-05 | 2020-10-06
2 | Thực hiện khảo sát tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |  | Xác định được nghiệp vụ, yêu cầu của người sử dụng đối với hệ thống phần mềm | 2020-10-06 | 2020-10-07
3 | Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát |  | Báo cáo kết quả khảo sát | 2020-10-07 | 2020-10-08
4 | Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng |  | Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng | 2020-10-08 | 2020-10-09
Nhiệm vụ 2: Thiết kế hệ thống
1 | Thiết kế giao diện hệ thống | Nhóm phân tích thiết kế hệ thống | Giao diện hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-14
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Cơ sở dữ liệu hệ thống | 2020-10-14 | 2020-10-16
3 | Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống |  | Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-16
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống
1 | Lập trình chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | Nhóm lập trình | Chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | 2020-10-19 | 2020-10-23
2 | Lập trình chức năng Quản lý đề tài các cấp |  | Chức năng Quản lý đề tài các cấp | 2020-10-26 | 2020-10-30
3 | Lập trình chức năng Quản lý hội đồng |  | Chức năng Quản lý hội đồng | 2020-11-02 | 2020-11-06
4 | Lập trình chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu | 2020-11-09 | 2020-11-13
5 | Lập trình chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu | 2020-11-16 | 2020-11-20
6 | Lập trình chức năng Quản lý tài khoản |  | Chức năng Quản lý tài khoản | 2020-11-23 | 2020-11-27
7 | Lập trình chức năng Báo cáo, thống kê |  | Chức năng Báo cáo, thống kê | 2020-11-30 | 2020-12-04
Nhiệm vụ 4: Kiểm tra hệ thống
1 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | Nhóm kiểm thử hệ thống | Chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-19 | 2020-10-23
2 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý đề tài các cấp |  | Chức năng Quản lý đề tài các cấp được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-26 | 2020-10-30
3 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý hội đồng |  | Chức năng Quản lý hội đồng được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-02 | 2020-11-06
4 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-09 | 2020-11-13
5 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-16 | 2020-11-20
6 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản |  | Chức năng Quản lý tài khoản được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-23 | 2020-11-27
7 | Tiến hành kiểm thử chức năng Báo cáo, thống kê |  | Chức năng Báo cáo, thống kê được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-30 | 2020-12-04
8 | Xây dựng tài liệu kiểm thử hệ thống, biên bản kiểm tra thử nghiệm |  | Tài liệu kiểm thử hệ thống Biên bản kiểm tra thử nghiệm | 2020-10-19 | 2020-12-04
Nhiệm vụ 5: Triển khai hệ thống
1 | Cài đặt hệ thống trên hệ thống tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nhóm triển khai | Hệ thống được cài đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 2020-12-07 | 2020-12-08
2 | Thực hiện vận hành thử hệ thống |  | Hệ thống được kiểm tra, vận hành thử nghiệm | 2020-12-08 | 2020-12-11
3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
Nhiệm vụ 6: Đào tạo chuyển giao công nghệ
1 | Chuẩn bị địa điểm môi trường đào tạo | Nhóm triển khai | Địa điểm tiến hành đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
2 | Chuẩn bị tài liệu đào tạo |  | Tài liệu đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
3 | Tổ chức đào tạo |  | Các cán bộ nghiệp vụ, quản trị hệ thống được đào tạo sử dụng phần mềm | 2020-12-15 | 2020-12-25
4 | Xây dựng biên bản đào tạo và chuyển giao |  | Biên bản đào tạo và chuyển giao | 2020-12-25 | 2020-12-25
Nhiệm vụ 7: Nghiệm thu tổng thể
1 | Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu | 2020-12-21 | 2020-12-25
2 | Thực hiện nghiệm thu và kết thúc dự án |  | Nghiệm thu dự án | 2020-12-25 | 2020-12-31

## PMQuanLyDaoTaoSauDaiHoc
STT | Nội dung | Đơn vị phụ trách, phối hợp | Sản phẩm HĐ | Dự kiến thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian kết thúc | Ghi chú
Nhiệm vụ 1: Khảo sát, phân tích nghiệp vụ
1 | Lập kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | Nhóm khảo sát | Kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | 2020-10-05 | 2020-10-06
2 | Thực hiện khảo sát tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |  | Xác định được nghiệp vụ, yêu cầu của người sử dụng đối với hệ thống phần mềm | 2020-10-06 | 2020-10-07
3 | Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát |  | Báo cáo kết quả khảo sát | 2020-10-07 | 2020-10-08
4 | Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng |  | Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng | 2020-10-08 | 2020-10-09
Nhiệm vụ 2: Thiết kế hệ thống
1 | Thiết kế giao diện hệ thống | Nhóm phân tích thiết kế hệ thống | Giao diện hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-14
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Cơ sở dữ liệu hệ thống | 2020-10-14 | 2020-10-16
3 | Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống |  | Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-16
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống
1 | Lập trình chức năng Quản lý tài khoản | Nhóm lập trình | Chức năng Quản lý tài khoản | 2020-10-05 | 2020-10-12
2 | Lập trình chức năng Quản lý chương trình đào tạo |  | Chức năng Quản lý chương trình đào tạo | 2020-10-13 | 2020-10-21
3 | Lập trình chức năng Quản lý khoa, ngành đào tạo |  | Chức năng Quản lý khoa, ngành đào tạo | 22/10/2020 | 30/10/2020
4 | Lập trình chức năng Quản lý thông tin giảng viên |  | Chức năng Quản lý thông tin giảng viên | 2020-10-31 | 2020-11-08
5 | Lập trình chức năng Quản lý học viên |  | Chức năng Quản lý học viên | 2020-11-09 | 2020-11-17
6 | Lập trình chức năng Quản lý điểm |  | Chức năng Quản lý điểm | 2020-11-18 | 2020-11-24
7 | Lập trình chức năng Quản lý tuyển sinh |  | Chức năng Quản lý tuyển sinh | 2020-11-26 | 2020-11-05
8 | Lập trình chức năng Quản lý học phí |  | Chức năng Quản lý học phí | 2020-11-06 | 2020-11-13
9 | Lập trình chức năng Quản trị hệ thống |  | Chức năng Quản trị hệ thống | 2020-11-14 | 2020-11-22
10 | Lập trình chức năng Trang chủ thông tin User |  | Chức năng Trang chủ thông tin User | 2020-11-23 | 2020-12-03
Nhiệm vụ 4: Kiểm tra hệ thống
1 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản | Nhóm kiểm thử hệ thống | Chức năng Quản lý tài khoản được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-11 | 2020-10-13
2 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý chương trình đào tạo |  | Chức năng Quản lý chương trình đào tạo được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-22 | 2020-10-24
3 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý khoa, ngành đào tạo |  | Chức năng Quản lý khoa, ngành đào tạo được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-01 | 2020-11-03
4 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý thông tin giảng viên |  | Chức năng Quản lý thông tin giảng viên được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-09 | 2020-11-13
5 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý học viên |  | Chức năng Quản lý học viênđược kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 17/11/2020 | 20/11/2020
6 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý điểm |  | Chức năng Quản lý điểm được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 24/11/2020 | 27/11/2020
7 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý tuyển sinh |  | Chức năng Quản lý tuyển sinh được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 05/11/2020 | 08/11/2020
8 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý học phí |  | Chức năng Quản lý học phí được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 13/11/2020 | 15/11/2020
9 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản trị hệ thống |  | Chức năng Quản trị hệ thống được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 22/11/2020 | 24/11/2020
10 | Tiến hành kiểm thử chức năng Trang chủ thông tin User |  | Chức năng Trang chủ thông tin User được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 03/12/2020 | 04/12/2020
11 | Xây dựng tài liệu kiểm thử hệ thống, biên bản kiểm tra thử nghiệm |  | Tài liệu kiểm thử hệ thống Biên bản kiểm tra thử nghiệm | 04/12/2020 | 2020-12-05
Nhiệm vụ 5: Triển khai hệ thống
1 | Cài đặt hệ thống trên hệ thống tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nhóm triển khai | Hệ thống được cài đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 2020-12-07 | 2020-12-08
2 | Thực hiện vận hành thử hệ thống |  | Hệ thống được kiểm tra, vận hành thử nghiệm | 2020-12-08 | 2020-12-11
3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
Nhiệm vụ 6: Đào tạo chuyển giao công nghệ
1 | Chuẩn bị địa điểm môi trường đào tạo | Nhóm triển khai | Địa điểm tiến hành đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
2 | Chuẩn bị tài liệu đào tạo |  | Tài liệu đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
3 | Tổ chức đào tạo |  | Các cán bộ nghiệp vụ, quản trị hệ thống được đào tạo sử dụng phần mềm | 2020-12-15 | 2020-12-25
4 | Xây dựng biên bản đào tạo và chuyển giao |  | Biên bản đào tạo và chuyển giao | 2020-12-25 | 2020-12-25
Nhiệm vụ 7: Nghiệm thu tổng thể
1 | Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu | 2020-12-21 | 2020-12-25
2 | Thực hiện nghiệm thu và kết thúc dự án |  | Nghiệm thu dự án | 2020-12-25 | 2020-12-31

## PMQuanLyKhoaHoc
STT | Nội dung | Đơn vị phụ trách, phối hợp | Sản phẩm HĐ | Dự kiến thời gian bắt đầu | Dự kiến thời gian kết thúc | Ghi chú
Nhiệm vụ 1: Khảo sát, phân tích nghiệp vụ
1 | Lập kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | Nhóm khảo sát | Kế hoạch, biểu mẫu khảo sát | 2020-10-05 | 2020-10-06
2 | Thực hiện khảo sát tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |  | Xác định được nghiệp vụ, yêu cầu của người sử dụng đối với hệ thống phần mềm | 2020-10-06 | 2020-10-07
3 | Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát |  | Báo cáo kết quả khảo sát | 2020-10-07 | 2020-10-08
4 | Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng |  | Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng | 2020-10-08 | 2020-10-09
Nhiệm vụ 2: Thiết kế hệ thống
1 | Thiết kế giao diện hệ thống | Nhóm phân tích thiết kế hệ thống | Giao diện hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-14
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Cơ sở dữ liệu hệ thống | 2020-10-14 | 2020-10-16
3 | Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống |  | Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2020-10-12 | 2020-10-16
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống
1 | Lập trình chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | Nhóm lập trình | Chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | 2020-10-19 | 2020-10-23
2 | Lập trình chức năng Quản lý đề tài các cấp |  | Chức năng Quản lý đề tài các cấp | 2020-10-26 | 2020-10-30
3 | Lập trình chức năng Quản lý hội đồng |  | Chức năng Quản lý hội đồng | 2020-11-02 | 2020-11-06
4 | Lập trình chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu | 2020-11-09 | 2020-11-13
5 | Lập trình chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu | 2020-11-16 | 2020-11-20
6 | Lập trình chức năng Quản lý tài khoản |  | Chức năng Quản lý tài khoản | 2020-11-23 | 2020-11-27
7 | Lập trình chức năng Báo cáo, thống kê |  | Chức năng Báo cáo, thống kê | 2020-11-30 | 2020-12-04
Nhiệm vụ 4: Kiểm tra hệ thống
1 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia | Nhóm kiểm thử hệ thống | Chức năng Quản lý các nhà khoa học, chuyên gia được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-19 | 2020-10-23
2 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý đề tài các cấp |  | Chức năng Quản lý đề tài các cấp được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-10-26 | 2020-10-30
3 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý hội đồng |  | Chức năng Quản lý hội đồng được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-02 | 2020-11-06
4 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý kết quả nghiên cứu được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-09 | 2020-11-13
5 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu |  | Chức năng Quản lý đơn vị nghiên cứu được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-16 | 2020-11-20
6 | Tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản |  | Chức năng Quản lý tài khoản được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-23 | 2020-11-27
7 | Tiến hành kiểm thử chức năng Báo cáo, thống kê |  | Chức năng Báo cáo, thống kê được kiểm tra, đánh giá không còn lỗi | 2020-11-30 | 2020-12-04
8 | Xây dựng tài liệu kiểm thử hệ thống, biên bản kiểm tra thử nghiệm |  | Tài liệu kiểm thử hệ thống Biên bản kiểm tra thử nghiệm | 2020-10-19 | 2020-12-04
Nhiệm vụ 5: Triển khai hệ thống
1 | Cài đặt hệ thống trên hệ thống tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nhóm triển khai | Hệ thống được cài đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 2020-12-07 | 2020-12-08
2 | Thực hiện vận hành thử hệ thống |  | Hệ thống được kiểm tra, vận hành thử nghiệm | 2020-12-08 | 2020-12-11
3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống | 2020-12-07 | 2020-12-11
Nhiệm vụ 6: Đào tạo chuyển giao công nghệ
1 | Chuẩn bị địa điểm môi trường đào tạo | Nhóm triển khai | Địa điểm tiến hành đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
2 | Chuẩn bị tài liệu đào tạo |  | Tài liệu đào tạo | 2020-12-14 | 2020-12-15
3 | Tổ chức đào tạo |  | Các cán bộ nghiệp vụ, quản trị hệ thống được đào tạo sử dụng phần mềm | 2020-12-15 | 2020-12-25
4 | Xây dựng biên bản đào tạo và chuyển giao |  | Biên bản đào tạo và chuyển giao | 2020-12-25 | 2020-12-25
Nhiệm vụ 7: Nghiệm thu tổng thể
1 | Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu | 2020-12-21 | 2020-12-25
2 | Thực hiện nghiệm thu và kết thúc dự án |  | Nghiệm thu dự án | 2020-12-25 | 2020-12-31