## Sheet1
Kế hoạch xây dựng phần mềm quản lý sau đào tạo
Module | Chức năng | Thời gian
Quản trị hệ thống | Đăng nhập hệ thống | 1 tuần
Đổi mật khẩu
Quản lý tin lý tin tức, thông báo
Trang chủ thông tin User | Trang Hồ sơ | 1.5 tuần
Trang Học tập
Trang nghiên cứu
Trang danh sách tiến sĩ
Trang lịch bảo vệ
Trang Văn bản
Trang bài giảng
Trang Học phí
Trang Câu hỏi thường gặp (FAQs)
Quản lý chương trình đào tạo | Quản lý khóa học | 1 tuần
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý học phần
Quản lý khoa, ngành đào tạo | Quản lý khoa đào tạo | 1 tuần
Quản lý ngành đào tạo
Quản lý thông tin giảng viên | Cập nhật thông tin giảng viên | 1 tuần
Cập nhật danh sách giảng viên từ excel
Đồng bộ thông tin giảng viên
Quản lý học viên | Cập nhật thông tin học viên | 1 tuần
Phân lớp, chuyên ngành
Đồng bộ thông tin tuyển sinh
Quản lý điểm | Cập nhật điểm học phần | 1 tuần
Tra cứu kết quả học tập
Nhập danh sách điểm
Kết xuất điểm học viên
Quản lý tuyển sinh | Đăng ký tuyển sinh trực tuyến | 1.5 tuần
Tạo lập thông tin thí sinh
Tạo phòng thi
Lập số báo danh, xếp phòng
Nhập điêm thi
Thông báo kết quả thi học viên
Tra cứu phòng thi trực tuyến
Quản lý học phí | Quản lý thông tin nghiên cứu sinh | 1 tuần
Cập nhật thông tin đóng học phí
Tra cứu tình trạng đóng học phí
Nộp luận văn Thạc sỹ
Nộp luận án Tiến sỹ