## GTTT den 80% (hidden)
Mẫu số 08b Mã hiệu: ……….. Số: ………
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước)
THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □ NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □
Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, phần mềm và sửa chữa nhỏ công trình
Mã dự án:
Tên gói thầu: Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin trong khuôn khổ chương trình ETEP tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Hợp đồng số: 466/HĐ-ĐHSPHN ngày 28/09/2020, phụ lục bổ sung hợp đồng số: ngày tháng năm
Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà thầu: Liên danh Netcom-Tinh vân-Viking
Thanh toán lần thứ: lần thứ 1
Căn cứ xác định:
- Biên bản nghiệm thu tổng thể ngày tháng năm 2020
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  |  | Đơn giá thanh toán |  | Thành tiền |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng cộng |  | Thực hiện |  |  |  |  | Tổng cộng |  | Thực hiện
|  |  | Theo hợp đồng | Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Theo hợp đồng | Đơn giá bổ sung (nếu có) | Theo hợp đồng | Phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16]
Phần hàng hoá thuộc phân công trong thoả thuận liên danh củaThành viên đứng đầu liên danh – Công ty TNHH Máy tính Nét
CHI PHÍ XÂY LẮP
A | Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học
I | Hệ thống cáp đường trục kết nối các tòa nhà
1 | Optical Cable | Mét | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 30000 | 0 | 576000000 | 0 | 0 | 576000000 | 576000000
2 | ODF 24FO | Bộ | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5184000 | 0 | 51840000 | 0 | 0 | 51840000 | 51840000
3 | ODF12FO | Bộ | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2721000 | 0 | 54420000 | 0 | 0 | 54420000 | 54420000
4 | Patcord LC-SC 3m | Sợi | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 172000 | 0 | 6880000 | 0 | 0 | 6880000 | 6880000
5 | Patcord LC-SC 10m | Sợi | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 346000 | 0 | 6920000 | 0 | 0 | 6920000 | 6920000
6 | Patcord LC-SC 20m | Sợi | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 648000 | 0 | 25920000 | 0 | 0 | 25920000 | 25920000
7 | Ống nhựa 70/90 | Mét | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 70000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000
8 | Ống nhựa 25/32 | Mét | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 19000 | 0 | 76000000 | 0 | 0 | 76000000 | 76000000
9 | Cáp mạng Cat6 | Thùng | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3585000 | 0 | 14340000 | 0 | 0 | 14340000 | 14340000
10 | Đầu bấm dây mạng Cat6 | Hộp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2159000 | 0 | 4318000 | 0 | 0 | 4318000 | 4318000
II | Nâng cấp hệ thống cáp mạng kết nối wifi
1 | Cáp mạng Cat6 Wifi | Thùng | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3585000 | 0 | 89625000 | 0 | 0 | 89625000 | 89625000
2 | Gen nhựa 39x18 | Mét | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 34000 | 0 | 65280000 | 0 | 0 | 65280000 | 65280000
3 | Ghen nhựa 24x14 | Mét | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 18000 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000
4 | Đầu bấm dây mạng Cat6 wifi | Hộp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2159000 | 0 | 6477000 | 0 | 0 | 6477000 | 6477000
5 | Ổ cắm nguồn | Chiếc | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 | 346000 | 0 | 44288000 | 0 | 0 | 44288000 | 44288000
6 | Dây điện nguồn cho AP | Mét | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 10000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
7 | Hộp chứa thiết bị | Chiếc | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 | 56000 | 0 | 7168000 | 0 | 0 | 7168000 | 7168000
III | Cải tạo hạ tầng phòng máy chủ
1 | Khung sắt bảo vệ cửa nhôm kính mặt ngoài tòa nhà | m2 | 13.69 | 0 | 0 | 13.69 | 13.69 | 1280000 | 0 | 17523200 | 0 | 0 | 17523200 | 17523200
2 | Trần nhôm CARO cho phòng máy chủ | m2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 914000 | 0 | 50270000 | 0 | 0 | 50270000 | 50270000
3 | Khung vách thạnh cao bằng sắt hộp theo thiết kế | m2 | 52.2 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 686000 | 0 | 35809200 | 0 | 0 | 35809200 | 35809200
4 | Vách kinh ngăn phòng kho (Vách K1) | m2 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 14.32 | 2057000 | 0 | 29456240 | 0 | 0 | 29456240 | 29456240
5 | Vách kinh ngăn giữa phòng NOC với phòng máy chủ (Vách k2) | m2 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 2057000 | 0 | 37848800 | 0 | 0 | 37848800 | 37848800
6 | Vách kinh ngăn phòng máy chủ và phòng nguồn (Vách K3) | m2 | 13.11 | 0 | 0 | 13.11 | 13.11 | 2057000 | 0 | 26967270 | 0 | 0 | 26967270 | 26967270
7 | Cửa chống cháy kèm phụ kiện | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19425000 | 0 | 19425000 | 0 | 0 | 19425000 | 19425000
8 | Bàn họp | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10635000 | 0 | 10635000 | 0 | 0 | 10635000 | 10635000
9 | Ghế phòng họp | Chiếc | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 737000 | 0 | 7370000 | 0 | 0 | 7370000 | 7370000
10 | Backdrop cho phòng NOC | m2 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 1481000 | 0 | 28435200 | 0 | 0 | 28435200 | 28435200
11 | Bộ chữ và Logo nhà trường dán vào vách backdrop tại phòng NOC | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15641000 | 0 | 15641000 | 0 | 0 | 15641000 | 15641000
12 | Sàn gỗ nhựa ( bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt ) | m2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 377000 | 0 | 15457000 | 0 | 0 | 15457000 | 15457000
13 | Bộ chữ và Logo nhà trường dán vào tường ngoài phòng máy chủ | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7824000 | 0 | 7824000 | 0 | 0 | 7824000 | 7824000
IV | Hệ thống sàn nâng phòng máy chủ
1 | Foam cách nhiệt | m2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 823000 | 0 | 61725000 | 0 | 0 | 61725000 | 61725000
2 | Sàn nâng thép mặt phủ HPL | Tấm | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 914000 | 0 | 127960000 | 0 | 0 | 127960000 | 127960000
3 | Tiếp địa sàn nâng | m2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 311000 | 0 | 17105000 | 0 | 0 | 17105000 | 17105000
4 | Sàn nâng thép mặt phủ HPL thông hơi | Tấm | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2104000 | 0 | 33664000 | 0 | 0 | 33664000 | 33664000
5 | Bảng đồng tiếp địa | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1464000 | 0 | 1464000 | 0 | 0 | 1464000 | 1464000
6 | Ram dốc trượt di động | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12819000 | 0 | 12819000 | 0 | 0 | 12819000 | 12819000
7 | Bậc lên xuống | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2747000 | 0 | 5494000 | 0 | 0 | 5494000 | 5494000
8 | Dụng cụ mở sàn | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 914000 | 0 | 1828000 | 0 | 0 | 1828000 | 1828000
9 | Chân đế sàn nâng | m2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 733000 | 0 | 40315000 | 0 | 0 | 40315000 | 40315000
V | Thang máng cáp cho hệ thống điện
1 | Thang máng cáp từ tủ tổng tầng hầm đến cống ngầm | Mét | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 412000 | 0 | 24720000 | 0 | 0 | 24720000 | 24720000
2 | Máng cáp từ cống ngầm lên | Mét | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 960000 | 0 | 16800000 | 0 | 0 | 16800000 | 16800000
3 | T thu | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1373000 | 0 | 2746000 | 0 | 0 | 2746000 | 2746000
4 | Góc L | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1071000 | 0 | 2142000 | 0 | 0 | 2142000 | 2142000
5 | L thu | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1099000 | 0 | 2198000 | 0 | 0 | 2198000 | 2198000
6 | Thang máng cáp trong phòng máy chủ | Mét | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 458000 | 0 | 13740000 | 0 | 0 | 13740000 | 13740000
7 | Góc T | Cái | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 914000 | 0 | 7312000 | 0 | 0 | 7312000 | 7312000
8 | Góc L | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 823000 | 0 | 1646000 | 0 | 0 | 1646000 | 1646000
9 | Nối máng | Cái | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 19000 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000
10 | Vật tư phụ | Gói | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4807000 | 0 | 4807000 | 0 | 0 | 4807000 | 4807000
VI | Thang máng cáp cho hệ thống cáp quang |  |  |  | 0
1 | Máng cáp từ cống ngầm lên | Mét | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 961000 | 0 | 19220000 | 0 | 0 | 19220000 | 19220000
2 | Góc L | Cái | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1071000 | 0 | 4284000 | 0 | 0 | 4284000 | 4284000
3 | Nối máng | Cái | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 950000
4 | Vật tư phụ | Gói | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1374000 | 0 | 1374000 | 0 | 0 | 1374000 | 1374000
VII | Cáp điện cho phòng máy chủ và MCCB cho tủ tổng
1 | Cáp điện tổng cấp nguồn vào cho phòng máy chủ | Mét | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 124000 | 0 | 124000000 | 0 | 0 | 124000000 | 124000000
2 | MCCB lắp tại tủ tổng tầng hầm | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7921000 | 0 | 15842000 | 0 | 0 | 15842000 | 15842000
3 | Cáp điện UPS và Bypass | Mét | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 81000 | 0 | 20250000 | 0 | 0 | 20250000 | 20250000
4 | Cáp tiếp địa chu UPS | Mét | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 52000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | 2600000
5 | Cáp điện điều hòa | Mét | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 52000 | 0 | 18200000 | 0 | 0 | 18200000 | 18200000
6 | Cáp điện tủ RACK | Mét | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 48000 | 0 | 19200000 | 0 | 0 | 19200000 | 19200000
7 | Cáp tiếp địa tủ Rack | Mét | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 52000 | 0 | 20800000 | 0 | 0 | 20800000 | 20800000
8 | Cáp nguồn kết nối ác quy và UPS | Mét | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 32000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000
9 | Ổ cắm điện cho tủ Rack | Chiếc | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 721000 | 0 | 14420000 | 0 | 0 | 14420000 | 14420000
10 | Thanh PDU | Cái | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5829000 | 0 | 116580000 | 0 | 0 | 116580000 | 116580000
VIII | Hệ thống tủ Rack lắp đặt thiết bị và thanh đấu cáp
1 | Tủ Rack cho phòng máy chủ | Cái | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29634000 | 0 | 118536000 | 0 | 0 | 118536000 | 118536000
2 | Thanh đấu cáp | Cái | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7536000 | 0 | 30144000 | 0 | 0 | 30144000 | 30144000
3 | Tủ rack cho các tòa nhà | Cái | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3700000 | 0 | 66600000 | 0 | 0 | 66600000 | 66600000
IX | Hạng mục chống sét cho PMC |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp dẫn và thoát sét | Mét | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 310000 | 0 | 77500000 | 0 | 0 | 77500000 | 77500000
2 | Cọc đồng tiếp địa | Cây | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 471000 | 0 | 4710000 | 0 | 0 | 4710000 | 4710000
3 | Hộp tiếp địa | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1254000 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 1254000 | 1254000
4 | Mối hàn | Mối | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 317000 | 0 | 9510000 | 0 | 0 | 9510000 | 9510000
5 | Hoá chất giảm điện trở đất | Gói | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 794000 | 0 | 4764000 | 0 | 0 | 4764000 | 4764000
6 | Ống nhựa | Mét | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 32000 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000
7 | Giếng tiếp địa | Hố | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7904000 | 0 | 79040000 | 0 | 0 | 79040000 | 79040000
8 | Cắt sét sơ cấp 3 pha | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64763000 | 0 | 64763000 | 0 | 0 | 64763000 | 64763000
9 | Cáp dẫn và thoát sét 35mm | Mét | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 143000 | 0 | 14300000 | 0 | 0 | 14300000 | 14300000
10 | Cắt sét sơ cấp 1 pha | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31900000 | 0 | 63800000 | 0 | 0 | 63800000 | 63800000
11 | Cáp dẫn và thoát sét 35mm | Mét | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 143000 | 0 | 5720000 | 0 | 0 | 5720000 | 5720000
12 | Cáp dẫn và thoát sét 4mm | Mét | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 79000 | 0 | 3160000 | 0 | 0 | 3160000 | 3160000
X | Hạng mục hệ thống báo cháy, chữa cháy khí FM200
1 | Tủ trung tâm báo cháy và chữa cháy tự động | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45868000 | 0 | 45868000 | 0 | 0 | 45868000 | 45868000
2 | Đầu báo khói quang | Chiếc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 991000 | 0 | 5946000 | 0 | 0 | 5946000 | 5946000
3 | Đầu báo nhiệt cố định | Chiếc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 597000 | 0 | 3582000 | 0 | 0 | 3582000 | 3582000
4 | Nút ấn xả khí và tạm dừng xả khí | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9896000 | 0 | 9896000 | 0 | 0 | 9896000 | 9896000
5 | Chuông báo động | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1635000 | 0 | 4905000 | 0 | 0 | 4905000 | 4905000
6 | Còi đèn báo cháy | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2197000 | 0 | 4394000 | 0 | 0 | 4394000 | 4394000
7 | Bình chữa cháy khí 32Kg | Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143853000 | 0 | 143853000 | 0 | 0 | 143853000 | 143853000
8 | Bình chữa cháy khí 78Kg | Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232667000 | 0 | 232667000 | 0 | 0 | 232667000 | 232667000
9 | Đầu phun xả khí DN 50 | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3808000 | 0 | 3808000 | 0 | 0 | 3808000 | 3808000
10 | Đầu phun xả khí DN 20 | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1654000 | 0 | 1654000 | 0 | 0 | 1654000 | 1654000
11 | Đầu phun xả khí DN 15 | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1557000 | 0 | 3114000 | 0 | 0 | 3114000 | 3114000
12 | Ống thép mạ kẽm | Hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30048000 | 0 | 30048000 | 0 | 0 | 30048000 | 30048000
XI | Hệ thống giám sát môi trường
1 | Hệ thống giám sát môi trường | hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 219450000 | 0 | 219450000 | 0 | 0 | 219450000 | 219450000
XII | Hạng mục kiểm soát vào ra
1 | Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33950000 | 0 | 67900000 | 0 | 0 | 67900000 | 67900000
2 | Mạch nguồn | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7986000 | 0 | 15972000 | 0 | 0 | 15972000 | 15972000
3 | Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39915000 | 0 | 39915000 | 0 | 0 | 39915000 | 39915000
XIII | Hạng mục bộ lưu điện (UPS)
1 | Bộ chuyển đổi nguồn | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 412048000 | 0 | 824096000 | 0 | 0 | 824096000 | 824096000
2 | Hệ thống nguồn DC lưu điện 30 phút với tải 27KW | Hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 283785000 | 0 | 283785000 | 0 | 0 | 283785000 | 283785000
3 | Phụ Kiện đi kèm | Gói | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47765000 | 0 | 47765000 | 0 | 0 | 47765000 | 47765000
XIV | Camera giám sát
1 | Camera giám sát | Bộ | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3659000 | 0 | 36590000 | 0 | 0 | 36590000 | 36590000
2 | Đầu ghi hình | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36574000 | 0 | 36574000 | 0 | 0 | 36574000 | 36574000
B | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT Học liệu
I | Hệ thống đèn Studio + Phông Chromakey
1 | Đèn lạnh FillLight (4X55W) | Bộ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15066000 | 0 | 75330000 | 0 | 0 | 75330000 | 75330000
2 | Đèn lạnh chiếu phông 2X55W | Bộ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10132000 | 0 | 40528000 | 0 | 0 | 40528000 | 40528000
3 | Đèn LED fresnel light chiếu ven 100W | Bộ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20122000 | 0 | 60366000 | 0 | 0 | 60366000 | 60366000
4 | Đèn chủ Keylight Led 200W | Bộ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26693000 | 0 | 80079000 | 0 | 0 | 80079000 | 80079000
5 | Bàn điều khiển đèn | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24527000 | 0 | 24527000 | 0 | 0 | 24527000 | 24527000
6 | Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Digital sang Analog | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11243000 | 0 | 11243000 | 0 | 0 | 11243000 | 11243000
7 | Bộ phụ kiện lắp đặt hệ thống đèn | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44662000 | 0 | 44662000 | 0 | 0 | 44662000 | 44662000
8 | Phông chuyên dùng để Chromakey | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25327000 | 0 | 25327000 | 0 | 0 | 25327000 | 25327000
II | Phụ kiện tích hợp, lắp đặt
1 | Bộ lưu điện cho hệ thống ghi hình | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70943000 | 0 | 70943000 | 0 | 0 | 70943000 | 70943000
2 | Dây cáp, jack tín hiệu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Cáp Video | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6420000 | 0 | 19260000 | 0 | 0 | 19260000 | 19260000
2.2 | Giắc đấu nối | Chiếc | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 169000 | 0 | 8450000 | 0 | 0 | 8450000 | 8450000
2.3 | Cáp Audio | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5911000 | 0 | 11822000 | 0 | 0 | 11822000 | 11822000
2.4 | Giắc 6 ly | Chiếc | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 389000 | 0 | 3890000 | 0 | 0 | 3890000 | 3890000
2.5 | Giắc Canon | Chiếc | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 508000 | 0 | 7620000 | 0 | 0 | 7620000 | 7620000
2.6 | Cáp mạng Cat6 | Thùng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3585000 | 0 | 3585000 | 0 | 0 | 3585000 | 3585000
2.7 | Cáp HDMI 20m | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1604000 | 0 | 1604000 | 0 | 0 | 1604000 | 1604000
2.8 | Cáp HDMI 3m | Chiếc | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 423000 | 0 | 2115000 | 0 | 0 | 2115000 | 2115000
3 | Phụ kiện lắp đặt | Gói | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21965000 | 0 | 21965000 | 0 | 0 | 21965000 | 21965000
C | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP
I | Hệ thống tủ điện
1 | Tủ điện phân phối đầu vào , ra cho điều hòa chiếu sáng… | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59453000 | 0 | 59453000 | 0 | 0 | 59453000 | 59453000
2 | Tủ điện phân phối đầu vào UDB - UPS và Tủ Rack Server | Cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109875000 | 0 | 109875000 | 0 | 0 | 109875000 | 109875000
II | Hạng mục hệ thống đèn chiếu sáng cho DC | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đèn thoát hiểm | Cái | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1555000 | 0 | 4665000 | 0 | 0 | 4665000 | 4665000
2 | Đèn xạc khẩn cấp | Cái | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1372000 | 0 | 8232000 | 0 | 0 | 8232000 | 8232000
3 | Đèn chiếu sáng NOC | Bộ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2472000 | 0 | 14832000 | 0 | 0 | 14832000 | 14832000
4 | Đèn chiếu sáng DC | Bộ | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 458000 | 0 | 10992000 | 0 | 0 | 10992000 | 10992000
5 | Công tắc | Bộ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 110000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 440000
6 | Ổ cắm | Bộ | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 104000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | 2600000
7 | Đây diện ổ cắm | Mét | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 27000 | 0 | 4050000 | 0 | 0 | 4050000 | 4050000
8 | Dây tiếp địa | Mét | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 11000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000
9 | Dây điện chiếu sáng | Mét | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 10000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000
10 | Ống ghen SP25 | Mét | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 10000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
D | Nâng cấp các phòng học từ xa và hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo
1 | Đèn chiếu sáng lắp bổ xung cho các phòng | Bộ | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 960000 | 0 | 57600000 | 0 | 0 | 57600000 | 57600000
2 | Dây điện chiếu sáng | Mét | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 15000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000
3 | Ống ghen SP25 | Mét | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 10000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
4 | Công tắc | Bộ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 110000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 440000
Phần các dịch vụ thi công xây lắp
I | Hạng mục: Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học
1 | Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông apphan | m3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 689000 | 0 | 2067000 | 0 | 0 | 2067000 | 2067000
2 | Phá dỡ mặt hè (nền gạch BTXM - tính tương đương nền gạch lá nem) | m2 | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | 21000 | 0 | 4095000 | 0 | 0 | 4095000 | 4095000
3 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m-đất cấp III | m3 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 454000 | 0 | 35412000 | 0 | 0 | 35412000 | 35412000
4 | Lắp đặt ống nhựa HDPE trong cống bể, trong ống bảo vệ. Đường kính ống <= 63 mm | 100m | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1484000 | 0 | 14840000 | 0 | 0 | 14840000 | 14840000
5 | Lắp đặt ống nhựa HDPE trong cống bể, trong ống bảo vệ. Đường kính ống <= 40 mm | 100m | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1133000 | 0 | 45320000 | 0 | 0 | 45320000 | 45320000
6 | Xây lắp ganivô nắp bê tông loại 400x400 (dưới đường) | cái | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1751000 | 0 | 43775000 | 0 | 0 | 43775000 | 43775000
7 | Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 12 sợi | km cáp | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18084000 | 0 | 271260000 | 0 | 0 | 271260000 | 271260000
8 | Đổ vữa bê tông đổ bằng thủ công hoàn trả mặt đường, Bê tông mặt đường đá Chiều dày mặt đường <=25cm, Vữa mác 200, Đá 1x2 | m3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 567000 | 0 | 1701000 | 0 | 0 | 1701000 | 1701000
9 | Lát gạch hoàn trả vỉa hè (nền gạch BTXM - tính tương đương nền gạch lá nem) | m2 | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | 214000 | 0 | 41730000 | 0 | 0 | 41730000 | 41730000
10 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=12 FO | bộ ODF | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5782000 | 0 | 115640000 | 0 | 0 | 115640000 | 115640000
11 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=24 FO | bộ ODF | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7457000 | 0 | 74570000 | 0 | 0 | 74570000 | 74570000
12 | Lắp đặt dây cáp đồng UTP, UTP CAT 6 cho hệ thống wifi | 10m | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 74000 | 0 | 55500000 | 0 | 0 | 55500000 | 55500000
13 | Lắp đặt gen nổi và đi cáp, gen tròn < 40mm | 10m | 267 | 0 | 0 | 267 | 267 | 141000 | 0 | 37647000 | 0 | 0 | 37647000 | 37647000
14 | Đấu đầu connecter cat6 | 1 đầu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công, độ sâu khoan <= 20 m | m | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 299000 | 0 | 44850000 | 0 | 0 | 44850000 | 44850000
16 | Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha, thiết bị cắt và lọc sét 3 pha <= 200A | 1 thiết bị | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3749000 | 0 | 3749000 | 0 | 0 | 3749000 | 3749000
17 | Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha, thiết bị cắt và lọc sét 1 pha <= 63A | 1 thiết bị | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1869000 | 0 | 3738000 | 0 | 0 | 3738000 | 3738000
18 | Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông, loại thiết bị chống sét truyền số liệu | 1 thiết bị | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 185000 | 0 | 17760000 | 0 | 0 | 17760000 | 17760000
19 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Kéo 02 tuyến cáp riêng biệt, một tuyến cáp cho phòng DC, một đường cho điều hòa, chiếu sáng, …. Mỗi đường đi 5 sợi cáp 1 x 500mm2, 4 sợi cho nguồn 3 pha, 1 sợi cho tiếp địa ) | 10m | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66000 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 6600000 | 6600000
20 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp điện Cu/PVC 1x35mm2 cho 2 bộ UPS và bypass (kéo 3 tuyến cáp, mỗi tuyến cáp 5 sợi 4 sợi cho nguồn 3 pha, 1 sợi cho tiếp mát ) | 10m | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 66000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000
21 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp tiếp địa 1x25mm2 cho UPS ) | 10m | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 66000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 330000
22 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp điện CU/PVC 1x25mm2 cấp nguồn cho 2 điều hòa chính xác mới (Kéo 2 tuyến cáp, mỗi tuyến cáp 5 sợi, 4 cho nguồn 3 pha, 1 cho tiếp địa)) | 10m | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 66000 | 0 | 2310000 | 0 | 0 | 2310000 | 2310000
23 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, (Cáp tiếp địa 1x25mm2 cho UPS và tủ Rack) | 10m | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 66000 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 2640000 | 2640000
24 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, tiết diện dây dẫn S <=6mm2 | 10m | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 43000 | 0 | 1720000 | 0 | 0 | 1720000 | 1720000
25 | Lắp đặt Thanh phân phối nguồn điện PDU 18 chấu đa năng chuẩn UK có aptomat 32A bảo vệ | 1 PDU | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 44000 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 880000 | 880000
26 | Lắp đặt ổ cắm nổi (Ổ căm chuẩn IP44 (2P+E) 32A) | 1 ổ cắm | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23000 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 460000 | 460000
27 | Lắp đặt tủ Rack, Tủ Rack chuyên dụng cho lưu trữ, < 33U | 1 tủ | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 77000 | 0 | 1386000 | 0 | 0 | 1386000 | 1386000
28 | Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy | 1 trung tâm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1359000 | 0 | 1359000 | 0 | 0 | 1359000 | 1359000
29 | Lắp đặt đế đầu báo và đầu báo cháy | 10 đầu | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 734000 | 0 | 8808000 | 0 | 0 | 8808000 | 8808000
30 | Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp | 5 nút | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1305000 | 0 | 1305000 | 0 | 0 | 1305000 | 1305000
II | Hạng mục: Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP
1 | Lắp đặt vỏ tủ nguồn, loại tủ nguồn >200A ( Vỏ Tủ điện phân phối đầu vào , ra cho điều hòa chiếu sáng…) | 1 tủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 756000 | 0 | 756000 | 0 | 0 | 756000 | 756000
2 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 200A (MCCB 3P 200A 25kA) | 1 cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 195000
3 | Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 100A (MCB 1P 25A 6kA (cho ổ cắm, đèn chiếu sáng PMC, đèn exit - sự cố, đèn chiếu sáng phòng NOC, FM 200) | 1 cái | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 53000 | 0 | 318000 | 0 | 0 | 318000 | 318000
4 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A (MCB 3P 63A, 6>10kA (Cắt lọc sét lan truyền, 2 điều hòa chính xác mới) | 1 cái | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 117000 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 468000 | 468000
5 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A (Cắt sét lan truyền 3P+N 45kA) | 1 cái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 117000
6 | Lắp đặt vỏ tủ nguồn, loại tủ nguồn >200A (Tủ điện phân phối đầu vào UDB - UPS và Tủ Rack Server) | 1 tủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 756000 | 0 | 756000 | 0 | 0 | 756000 | 756000
7 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 200A (MCCB 3P 200A 25kA (Đóng ngắt nguồn tổng và bypass) | 1 cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
8 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A ( MCCB 3P 100A 25kA (Cắt lọc sét, đầu ra và đầu vào UPS) | 1 cái | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 117000 | 0 | 585000 | 0 | 0 | 585000 | 585000
9 | Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 100A ( MCB 1P 32A 6kA cho Rack) | 1 cái | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 53000 | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 1060000 | 1060000
10 | Lắp đặt đèn thoát hiểm | 5 đèn | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lắp đặt đèn sát trần có chao chụp ( Đèn chiếu sáng phòng máy chủ, phòng NOC, Phòng kho) | bộ | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 37000 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | 1110000
12 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | cái | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 108000
13 | Lắp đặt ổ cắm ba | cái | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 120000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
14 | Lắp đặt cáp nguồn,dây đất trong ống chìm. Tiết diện dây dẫn <= 6 mm2 | 10 m | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 102000 | 0 | 8160000 | 0 | 0 | 8160000 | 8160000
Phần cung cấp Kênh truy nhập Internet FTTH và Nâng cấp đường Leased Line
A | Nâng cấp đường truyền phục vụ phục vụ bồi dưỡng qua mạng
1 | Kênh truy nhập Internet FTTH dung lượng 200Mbps trong vòng 12 tháng | Kênh | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 95000000 | 0 | 285000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nâng cấp đường Leased Line của nhà trường từ 100Mbps lên 200 Mbps 12 tháng | Kênh | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 102000000 | 0 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Phần thiết bị
B | Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học
I | Hệ thống chuyển mạch
1 | Core Switch | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1779193000 | 0 | 3558386000 | 0 | 0 | 3558386000 | 3558386000
2 | Distribution Switch | Bộ | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 210503000 | 0 | 2526036000 | 0 | 0 | 2526036000 | 2526036000
3 | Access Switch | Bộ | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 53301000 | 0 | 2291943000 | 0 | 0 | 2291943000 | 2291943000
II | Hệ thống bảo mật |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Thiết bị tưởng lửa cho toàn mạng | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1766963000 | 0 | 3533926000 | 0 | 0 | 3533926000 | 3533926000
2 | Thiết bị tưởng lửa vùng DMZ có chức năng cân bằng tải | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1595808000 | 0 | 1595808000 | 0 | 0 | 1595808000 | 1595808000
III | Hệ thống mạng không dây |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bộ thu phát sóng - Wifi | Bộ | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 | 13795000 | 0 | 1765760000 | 0 | 0 | 1765760000 | 1765760000
2 | Hệ thống quản lý mạng không dây | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Hệ thống làm mát
1 | Hệ thống điều hòa chính xác | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 626758000 | 0 | 1253516000 | 0 | 0 | 1253516000 | 1253516000
V | Hệ điều hành cho máy chủ và quản lý | [7 empty] | 0
1 | Hệ điều hành | License | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2619000 | 0 | 261900000 | 0 | 0 | 261900000 | 261900000
2 | VMware vCenter ( Quản lý ảo hóa ) | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 248355000 | 0 | 248355000 | 0 | 0 | 248355000 | 248355000
3 | Phần mềm giám sát hệ thống mạng và máy chủ | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 196473000 | 0 | 196473000 | 0 | 0 | 196473000 | 196473000
4 | Phần mềm phòng chống Virus cho máy chủ | License | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1701000 | 0 | 51030000 | 0 | 0 | 51030000 | 51030000
C | Nâng cấp CSVC và CNTT về Thư viện điện tử
1 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 689985000 | 0 | 1379970000 | 0 | 0 | 1379970000 | 1379970000
D | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT Học liệu
I | Máy quay phim và phụ kiện
1 | Máy quay phim 4K/HD | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 131487000 | 0 | 394461000 | 0 | 0 | 394461000 | 394461000
2 | Pin dùng cho máy quay phim 4K/HD | Cục | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7610000 | 0 | 45660000 | 0 | 0 | 45660000 | 45660000
3 | Thẻ nhớ 64GB SDXC 95/90MB/s | Chiếc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2550000 | 0 | 15300000 | 0 | 0 | 15300000 | 15300000
4 | Chuân máy quay | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11205000 | 0 | 33615000 | 0 | 0 | 33615000 | 33615000
5 | Đèn chuyên dụng cho máy quay | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5942000 | 0 | 17826000 | 0 | 0 | 17826000 | 17826000
6 | Micro phỏng vấn | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11000000 | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 33000000 | 33000000
7 | Micro cài áo không dây | Bộ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10996000 | 0 | 32988000 | 0 | 0 | 32988000 | 32988000
8 | Bộ điều khiển cho máy quay | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9806000 | 0 | 29418000 | 0 | 0 | 29418000 | 29418000
9 | Màn hình hiển thị gắn trên Camera | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11010000 | 0 | 33030000 | 0 | 0 | 33030000 | 33030000
II | Bộ trộn hình máy quay HD/4K
1 | Bộ chuyển mạch tín hiệu máy quay | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90287000 | 0 | 90287000 | 0 | 0 | 90287000 | 90287000
2 | Bộ điều khiển | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144962000 | 0 | 144962000 | 0 | 0 | 144962000 | 144962000
3 | Bộ Smart Videohub | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62195000 | 0 | 62195000 | 0 | 0 | 62195000 | 62195000
4 | GPI & Tally Interface for ATEM Production Switchers | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21965000 | 0 | 21965000 | 0 | 0 | 21965000 | 21965000
5 | Hệ thống liên lạc nội bộ - Intercom System | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43061000 | 0 | 43061000 | 0 | 0 | 43061000 | 43061000
III | Hệ thống màn hình hiển thị và máy tính dựng hình
1 | Màn hình hiển thị trong phòng kỹ thuật ghi hình | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19931000 | 0 | 39862000 | 0 | 0 | 39862000 | 39862000
2 | Màn hình hiển thị trong phòng ghi hình | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47303000 | 0 | 47303000 | 0 | 0 | 47303000 | 47303000
3 | Giá treo Tivi di động có bánh xe | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4385000 | 0 | 4385000 | 0 | 0 | 4385000 | 4385000
4 | Hệ thống máy tính dựng hình | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123098000 | 0 | 246196000 | 0 | 0 | 246196000 | 246196000
5 | Máy tính xách tay | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35671000 | 0 | 35671000 | 0 | 0 | 35671000 | 35671000
6 | Máy tính chậy hệ điều hành Mac OS | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37064000 | 0 | 37064000 | 0 | 0 | 37064000 | 37064000
7 | Máy ảnh số | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51313000 | 0 | 51313000 | 0 | 0 | 51313000 | 51313000
IV | Hệ thống trường quay ảo 3D
1 | Hệ thống trường quay ảo 3D hỗ trợ 2 Camera | Hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1239434655 | 0 | 1239434655 | 0 | 0 | 1239434655 | 1239434655
V | Hệ thống nhắc lời trong phòng ghi hình
1 | Bộ chạy chữ nhắc lời | Hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101320000 | 0 | 101320000 | 0 | 0 | 101320000 | 101320000
2 | Chân máy chuyên dụng | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41925000 | 0 | 41925000 | 0 | 0 | 41925000 | 41925000
VI | Thiết bị âm thanh cho Studio và phòng thu |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bàn trộn âm thanh | Hệ thống | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19330000 | 0 | 19330000 | 0 | 0 | 19330000 | 19330000
2 | Micro rùa Shure để bàn dùng cho tọa đàm | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10642000 | 0 | 31926000 | 0 | 0 | 31926000 | 31926000
3 | Micro truyền tin giữa phòng Kỹ thuật và phòng Studio | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5973000 | 0 | 5973000 | 0 | 0 | 5973000 | 5973000
4 | Loa kiểm âm kiểm tra âm thanh | Cặp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7647000 | 0 | 15294000 | 0 | 0 | 15294000 | 15294000
5 | Tai nghe kiểm tra âm thanh | Cái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1715000 | 0 | 3430000 | 0 | 0 | 3430000 | 3430000
VII | Bàn ghế cho phòng Studio, phòng kỹ thuật
1 | Bàn cho phát thanh viên, tọa đàm chuyên dụng | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16737000 | 0 | 16737000 | 0 | 0 | 16737000 | 16737000
2 | Ghế ngồi cho phát thanh viên và khách mời | Chiếc | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1271000 | 0 | 5084000 | 0 | 0 | 5084000 | 5084000
3 | Bàn chuyên dụng cho phòng kỹ thuật, phòng thu âm | Block | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6458000 | 0 | 12916000 | 0 | 0 | 12916000 | 12916000
4 | Ghế ngồi cho kỹ thuật | Block | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1290000 | 0 | 5160000 | 0 | 0 | 5160000 | 5160000
E | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Phần mềm điều khiểu đa điểm | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 432648000 | 0 | 432648000 | 0 | 0 | 432648000 | 432648000
2 | Phần mềm ghi hình và phát trực tuyến | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 544292000 | 0 | 544292000 | 0 | 0 | 544292000 | 544292000
3 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 689985000 | 0 | 1379970000 | 0 | 0 | 1379970000 | 1379970000
4 | Máy chủ quản lý người dùng Internet | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462212000 | 0 | 462212000 | 0 | 0 | 462212000 | 462212000
F | Nâng cấp các phòng học từ xa phục vụ quản lý và đào tạo
I | Phòng họp 1 ĐH SPHN
1 | Bộ mã hóa và giải mã tín hiệu bao gồm License cập nhật lên chuẩn Full HD | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 508003000 | 0 | 508003000 | 0 | 0 | 508003000 | 508003000
2 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 1 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28406000 | 0 | 28406000 | 0 | 0 | 28406000 | 28406000
3 | Camera thứ 2 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129896000 | 0 | 129896000 | 0 | 0 | 129896000 | 129896000
4 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 2 | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28406000 | 0 | 28406000 | 0 | 0 | 28406000 | 28406000
5 | Bộ trộn âm | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47557000 | 0 | 47557000 | 0 | 0 | 47557000 | 47557000
6 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53754000 | 0 | 53754000 | 0 | 0 | 53754000 | 53754000
7 | Máy tính | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26060000 | 0 | 26060000 | 0 | 0 | 26060000 | 26060000
II | Bộ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình lắp lưu động số 1
1 | Bộ mã hóa và giải mã tín hiệu bao gồm License cập nhật lên chuẩn Full HD | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 508003000 | 0 | 508003000 | 0 | 0 | 508003000 | 508003000
2 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 1 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28406000 | 0 | 28406000 | 0 | 0 | 28406000 | 28406000
3 | Camera thứ 2 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129896000 | 0 | 129896000 | 0 | 0 | 129896000 | 129896000
4 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 2 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28406000 | 0 | 28406000 | 0 | 0 | 28406000 | 28406000
5 | Bộ khuếch đại âm thanh | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36259000 | 0 | 36259000 | 0 | 0 | 36259000 | 36259000
6 | Loa treo tường | Chiếc | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3732000 | 0 | 14928000 | 0 | 0 | 14928000 | 14928000
7 | Bộ trộn âm | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47557000 | 0 | 47557000 | 0 | 0 | 47557000 | 47557000
8 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53754000 | 0 | 53754000 | 0 | 0 | 53754000 | 53754000
9 | Míc không dây cầm tay | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25459000 | 0 | 25459000 | 0 | 0 | 25459000 | 25459000
10 | Míc không dây cài áo | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25778000 | 0 | 25778000 | 0 | 0 | 25778000 | 25778000
11 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47987000 | 0 | 95974000 | 0 | 0 | 95974000 | 95974000
12 | Giá treo màn hình di động | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2917000 | 0 | 5834000 | 0 | 0 | 5834000 | 5834000
13 | Cáp HDMI | Chiếc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1379000 | 0 | 2758000 | 0 | 0 | 2758000 | 2758000
14 | Dây loa | Mét | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000
15 | Tủ lắp thiết bị di động | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4134000 | 0 | 4134000 | 0 | 0 | 4134000 | 4134000
16 | Máy tính | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26060000 | 0 | 26060000 | 0 | 0 | 26060000 | 26060000
III | Bộ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình lắp lưu động số 2
1 | Camera chuyên dụng cho hội nghị truyền hình | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19748000 | 0 | 59244000 | 0 | 0 | 59244000 | 59244000
2 | Máy tính điều khiển hệ thống | Bộ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26057000 | 0 | 78171000 | 0 | 0 | 78171000 | 78171000
3 | Bộ khuếch đại âm thanh | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36259000 | 0 | 108777000 | 0 | 0 | 108777000 | 108777000
4 | Loa treo tường | Chiếc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3732000 | 0 | 22392000 | 0 | 0 | 22392000 | 22392000
5 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53754000 | 0 | 161262000 | 0 | 0 | 161262000 | 161262000
6 | Míc không dây cài áo | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25778000 | 0 | 77334000 | 0 | 0 | 77334000 | 77334000
7 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47987000 | 0 | 143961000 | 0 | 0 | 143961000 | 143961000
8 | Giá treo màn hình di động | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2917000 | 0 | 8751000 | 0 | 0 | 8751000 | 8751000
9 | Cáp HDMI | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1379000 | 0 | 4137000 | 0 | 0 | 4137000 | 4137000
10 | Dây loa | Mét | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000
11 | Tủ lắp thiết bị di động | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4134000 | 0 | 12402000 | 0 | 0 | 12402000 | 12402000
IV | Phòng họp trực tuyến cho chuyên gia
1 | Máy tính điều khiển hệ thống | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26060000 | 0 | 26060000 | 0 | 0 | 26060000 | 26060000
2 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47987000 | 0 | 47987000 | 0 | 0 | 47987000 | 47987000
3 | Bàn họp | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10635000 | 0 | 10635000 | 0 | 0 | 10635000 | 10635000
4 | Ghế phòng họp | Chiếc | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 737000 | 0 | 7370000 | 0 | 0 | 7370000 | 7370000
5 | Thiết bị hội nghị truyền hình cho chuyên gia | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34028000 | 0 | 34028000 | 0 | 0 | 34028000 | 34028000
6 | Giá treo màn hình | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2917000 | 0 | 2917000 | 0 | 0 | 2917000 | 2917000
7 | Backdrop cho phòng họp | m2 | 22.44 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 1484000 | 0 | 33300960 | 0 | 0 | 33300960 | 33300960
8 | Bộ chữ dán và Logo nhà trường vào vách backdrop tại phòng họp chuyên gia "TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI" | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7815000 | 0 | 7815000 | 0 | 0 | 7815000 | 7815000
V | Hệ thống máy chủ và thiết bị cài đặt ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo.
1 | Thiết bị tưởng lửa vùng DMZ có chức năng cân bằng tải | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1595808000 | 0 | 1595808000 | 0 | 0 | 1595808000 | 1595808000
2 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 689985000 | 0 | 689985000 | 0 | 0 | 689985000 | 689985000
3 | Máy chủ backup dữ liệu | Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 527046000 | 0 | 527046000 | 0 | 0 | 527046000 | 527046000
4 | Máy tính quản trị hệ thống | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36683000 | 0 | 73366000 | 0 | 0 | 73366000 | 73366000
5 | San Switch cho máy chủ | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 386000000 | 0 | 772000000 | 0 | 0 | 772000000 | 772000000
6 | Switch cho máy chủ | Bộ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 465307000 | 0 | 930614000 | 0 | 0 | 930614000 | 930614000
7 | Màn hình tivi giám sát hệ thống | Chiếc | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19931000 | 0 | 59793000 | 0 | 0 | 59793000 | 59793000
8 | Máy tính hiển dùng cho hiển thị trạng thái hệ thống | Chiếc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31861000 | 0 | 31861000 | 0 | 0 | 31861000 | 31861000
VI | Hệ điều hành ảo hóa cho máy chủ và phần mềm |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | VMware vSphere | License | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 43517000 | 0 | 522204000 | 0 | 0 | 522204000 | 522204000
2 | Phần mềm hội nghị truyền hình trên máy tính | License | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3928000 | 0 | 78560000 | 0 | 0 | 78560000 | 78560000
Phần hàng hoá thuộc phân công trong thoả thuận liên danh của Thành viên liên danh thứ 2 – Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
Phần 3 | NÂNG CẤP CSVC VÀ CNTT VỀ THƯ VIÊN ĐIỆN TỬ
A | NÂNG CẤP THƯ VIÊN ĐIỆN TỬ
2 | Phần mềm thư viện điện tử | License | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1428910894 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1428910894
Phần 4 | NÂNG CẤP CSVC VÀ CNTT CHO TRUNG TÂM NC&PT HỌC LIỆU
VIII | Hệ thống lưu trữ và máy chủ
1 | Máy chủ cơ sở dữ liệu | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606352894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thiết bị lưu trữ | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049901894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | License | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146735894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phần hàng hoá Phần hàng hoá thuộc phân công trong thoả thuận liên danh của Thành viên liên danh thứ 3 – Công ty Cổ phần Công nghệ Viking
Phần 1 | NÂNG CẤP WEBSITE, ĐƯỜNG TRUYỀN PHỤC VỤ PHỤC VỤ BỒI DƯỠNG QUA MẠNG
I | Nâng cấp website
1 | Nâng cấp website | Gói | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 876300981 | 0 | 876300981 | 0 | 0 | 876300981 | 876300981
Phần 6 | NÂNG CẤP CSVC VÀ CNTT CHO TRUNG TÂM NC&PT HỌC LIỆU
B | NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTTT PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO
1 | Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo. | Gói | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 3256233000 | 0 | 3256233000 | 0 | 0 | 3256233000 | 3256233000
| Tổng cộng : | [8 empty] | 4132533981 |  | 0 | 4132533981 | 5561444875
1. Giá trị hợp đồng ban đầu/Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu: | [10 empty] | 4132533981 |  |  | đ
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: | [10 empty] | 1545567424.113 |  |  | đ
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: | [10 empty] | 0 |  |  | đ
4. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: | [10 empty] | 4132533981 |  |  | đ
#REF! | [10 empty] | 1545567424.113 |  |  | đ
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: | [10 empty] | 2586966556.887 |  |  | đ
hai tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm năm mươi bảy đồng./.
7. Lũy kế giá trị thanh toán: | [10 empty] | 4132533981 |  |  | đ
397105101.1679
[11 empty] | Ngày tháng năm 2020 |  |  | 1148462322.9451
Đại diện nhà thầu | [10 empty] | Đại điện chủ đầu tư |  |  | 2984071658.0549
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | [9 empty] | (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NÉT |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING | [7 empty] | 1031805792.8321
1428910894
Chi tiết Theo mục và tiểu mục
| Nội dung | Tổng Số |  | Theo mục
A | Phần tạm ứng (đã ứng) | 1545567424.113
| Mục 9350, tiểu mục 9356 | 2079980000 |  | Phần mềm
| Mục 9300, tiểu mục 9301 | 2417715693 |  | Xây lắp
| Mục 9350, tiểu mục 9351 | 14350628000 |  | Thiết bị
B | Phần Đề nghị thanh toán
| Mục 9350, tiểu mục 9356 | 2586966556.887 |  | Phần mềm
| Mục 9300, tiểu mục 9301 |  |  | Xây lắp
| Mục 9350, tiểu mục 9351 |  |  | Thiết bị
Note on A18: ====== ID#AAAAIz5bB80 Dung Phan (2021-01-15 07:55:48) BAT_DAU_GD1
Note on A370: ====== ID#AAAAIz5bB84 Vantruong (2021-01-15 07:55:48) END1
Note on A378: ====== ID#AAAAIz5bB8w tc={3A62D2F5-163F-A041-8E24-A304C8214C6A} (2021-01-15 07:55:48) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bằng 80% khối lượng hoàn thành kỳ này

## De nghi TT den 100 ok
GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ TT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
|  | VK tính | Giá trị net chuyển 21/01/2021 | Chênh lệch | Giá trị net chuyển 05/03/2021
1 | Giá trị phần việc VK | 4132533981
2 | Giá trị hoàn thành đợt này | 4132533981
3 | 80% giá trị hoàn thành | 3306027184.8
4 | Khấu trừ tạm ứng | 1545567709
5 | Giá trị còn được TT | 1760459475.8 | 1718925918 | 41533557.8 | 868040354
|  | -> tổng net đã chuyển | 4132533981

## ĐỀ XUẤT CHUYỂN TIỀN 08032020
BÁO CÁO THANH TOÁN 08/03/2021
Dự án: Đại học sư phạm
STT | TÊN NHÀ THẦU/ NHÀ CC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TÀI KHOẢN | Tổng Hợp đồng | Phát sinh | Tổng công nợ | Thanh toán L1 Ngày 20/10/2020 | Thanh toán ngày 05/11/2020 | Thanh toán ngày 21/01/2021 | Thanh toán lần 2 | Thanh toán lần này 08/03/2021 | Thanh toán lần 4 | Còn phải thanh toán | Ghi chú
1 | CÔNG TY TNHH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO | Thanh toán lần 2 đến 80% HĐ 01.2020/GO-VIKING | 19123196437865 Techcombank - Đông đô | 350000000 |  | 350000000 | 175000000 |  |  | 70000000 | 105000000 |  | 0 | CK VK
2 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOY VENTURES VIỆT NAM | TT lần 2 đến 80% GT HĐ 02.2020/JOY-VIKING | 229922998888 Ngân hàng ACB - Hà nội | 210000000 |  | 210000000 | 73500000 |  |  | 94500000 |  | 21000000 | 21000000 | Nhận lại CK từ JOY-> VK: 73.5tr sau đó đi Tk cá nhân đến 80% gtr cá nhân cho a Hoạch (168tr) | ok đã ck ngày 29/01/2021
3 | A Nguyên | TT cp làm thầu 20tr (đối trừ 5tr tiền nợ c Đào) |  | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | [5 empty] | 0 | Tiền mặt
3 | Tào Đức Phòng | Viết code (giá trị tạm 100tr) | 21510001265083 BIDV Cầu giấy | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 | [5 empty] | 0 | CK cá nhân
4 | Lê Quang Vinh | Viết code - Web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 18784000 |  | 18784000 | 9400000 |  |  |  |  | 9384000 | 0 | CK cá nhân
5 | Lê Quang Vinh | Thiết kế web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 22800000 | 4784000 | 27584000 | 11400000 |  |  |  |  | 16184000 | 0 | CK cá nhân
6 | Netcom | Chi phí đấu thầu | Ms Hanh 19120311593011 Techcombank | 11447194 |  | 11447194 |  | 11447194 |  |  |  |  | 0
6 | CÔNG TY TNHH SKYLINEDC | Xử lý | 113002689772 tại Vietinbank CN Thăng Long | 3610000000 |  |  |  |  | 2300000000 | 1310000000 |  |  |  | Ck từ VK
| Cộng |  |  | 4343031194 |  | 737815194 | 389300000 | 11447194 | 2300000000 | 1474500000 | 105000000 | 46568000 | 21000000
Người lập |  |  |  | Kiểm tra | [8 empty] | Lãnh đạo phê duyệt
Nguyễn Thị Kim Phú

## ĐỀ XUẤT CHUYỂN TIỀN 21012021 (hidden)
BÁO CÁO THANH TOÁN 21/01/2021
Dự án: Đại học sư phạm
STT | TÊN NHÀ THẦU/ NHÀ CC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TÀI KHOẢN | Tổng Hợp đồng | Tổng công nợ | Thanh toán L1 Ngày 20/10/2020 | Thanh toán ngày 05/11/2020 | Thanh toán ngày 21/01/2021 | Thanh toán lần 2 | Còn phải thanh toán | Ghi chú
1 | CÔNG TY TNHH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO | Thanh toán lần 2 đến 80% HĐ 01.2020/GO-VIKING | 19123196437865 Techcombank - Đông đô | 350000000 | 350000000 | 175000000 |  |  | 70000000 | 105000000 | CK VK
2 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOY VENTURES VIỆT NAM | TT lần 2 đến 80% GT HĐ 02.2020/JOY-VIKING | 229922998888 Ngân hàng ACB - Hà nội | 210000000 | 210000000 | 73500000 |  |  | 94500000 | 42000000 | Nhận lại CK từ JOY-> VK: 73.5tr sau đó đi Tk cá nhân đến 80% gtr cá nhân cho a Hoạch (168tr) | ok đã ck ngày 29/01/2021
3 | A Nguyên | TT cp làm thầu 20tr (đối trừ 5tr tiền nợ c Đào) |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 0 | Tiền mặt
3 | Tào Đức Phòng | Viết code (giá trị tạm 100tr) | 21510001265083 BIDV Cầu giấy | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  |  |  |  | CK cá nhân
4 | Lê Quang Vinh | Viết code - Web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 18800000 | 18800000 | 9400000 |  |  |  | 9400000 | CK cá nhân
5 | Lê Quang Vinh | Thiết kế web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 22800000 | 22800000 | 11400000 |  |  |  | 11400000 | CK cá nhân
6 | Netcom | Chi phí đấu thầu | Ms Hanh 19120311593011 Techcombank | 11447194 | 11447194 |  | 11447194 |  |  | 0
6 | CÔNG TY TNHH SKYLINEDC | Xử lý | 113002689772 tại Vietinbank CN Thăng Long | 3610000000 |  |  |  | 2300000000 | 1310000000 | 0 | Ck từ VK
| Cộng |  |  | 4343047194 | 733047194 | 389300000 | 11447194 | 2300000000 | 1474500000 | 167800000
Người lập |  |  |  | Kiểm tra | [5 empty] | Lãnh đạo phê duyệt
Nguyễn Thị Kim Phú

## ĐỀ XUẤT CHUYỂN TIỀN (hidden)
BÁO CÁO THANH TOÁN
Dự án: Đại học sư phạm
STT | TÊN NHÀ THẦU/ NHÀ CC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TÀI KHOẢN | Tổng công nợ | Thanh toán L1 Ngày 20/10/2020 | Thanh toán ngày 05/11/2020 | Còn phải thanh toán | Ghi chú
1 | CÔNG TY TNHH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO | HĐ 01.2020/GO-VIKING | 19123196437865 Techcombank - Đông đô | 350000000 | 175000000 |  | 175000000 | CK VK
2 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOY VENTURES VIỆT NAM | HĐ02.2020/JOY-VIKING | 229922998888 Ngân hàng ACB - Hà nội | 210000000 | 73500000 |  | 136500000 | CK VK
3 | A Nguyên | TT cp làm thầu (đối trừ 5tr tiền nợ c Đào) |  | 15000000 |  |  | 15000000 | Tiền mặt
3 | Tào Đức Phòng | Viết code | 21510001265083 BIDV Cầu giấy |  | 100000000 |  |  | CK cá nhân
4 | Lê Quang Vinh | Viết code - Web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 18800000 | 9400000 |  | 9400000 | CK cá nhân
5 | Lê Quang Vinh | Thiết kế web | 19029694268888 Techcombank- Hà nội | 22800000 | 11400000 |  | 11400000 | CK cá nhân
6 | Netcom | Chi phí đấu thầu | Ms Hanh 19120311593011 Techcombank | 11447194 |  | 11447194 | 0
| Cộng |  |  | 628047194 | 369300000 | 11447194 | 347300000
Người lập |  |  |  | Kiểm tra |  |  | Lãnh đạo phê duyệt
Nguyễn Thị Kim Phú

## CN Go a Hoat
BẢNG THAH TOÁN CÔNG NỢ CÔNG TY TNHH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO- A HOẠT
Ngày tháng | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ THỰC TẾ | GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
| Tổng giá trị hợp đồng trước VAT | 350000000
KCT
| Tổng hợp đồng sau VAT | 350000000 | 0
Gía trị chênh trước thuế
VAT chênh ???
| TỔNG GIÁ TRỊ PHẢI THANH TOÁN (= 1+2) | 350000000
2020-10-19 | Thanh toán lần 1 (50%) | 175000000 | 175000000 | Tpbank Hà Nội
| Thanh toán lần 2 (đến 80%) | 105000000
| Lũy kế giá trị thanh toán | 280000000
| Giá trị còn phải thanh toán | 70000000
Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2020
Người lập | Kiểm tra | Lãnh đạo duyệt

## joy a hoach
BẢNG THAH TOÁN CÔNG NỢ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOY VENTURES VIỆT NAM- A HOẠCH
Ngày tháng | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ THỰC TẾ | GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN | GHI CHÚ
| Tổng giá trị hợp đồng trước VAT | 210000000
KCT
| Tổng hợp đồng sau VAT | 210000000 | 0
Gía trị chênh trước thuế
VAT chênh ???
| TỔNG GIÁ TRỊ PHẢI THANH TOÁN (= 1+2) | 210000000
2020-10-19 | Thanh toán lần 1 (35%) | 73500000 | 73500000 | Tpbank Hà Nội
| Thanh toán lần 2 (đến 80%) | 168000000
Thanh toán lần 3 (đến 100%)
| Lũy kế giá trị thanh toán | 241500000
| Giá trị còn phải thanh toán | -31500000
Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2020
Người lập | Kiểm tra | Lãnh đạo duyệt