## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU
Dự án : Đại học sư phạm
Hợp đồng số : 466/HĐ-ĐHSPHN ký ngày 28/09/2020
Thời gian thực hiện hợp đồng : 01/10/2020 đến 30/06/2021
TT | Nội dung chi phí | Đối tượng chi trả | Số tiền | Phát sinh | Tạm ứng | Thanh toán 80 | Quyết toán | Ghi chú
A | Giá trị hợp đồng | Viking | 4132533981
| Tạm ứng hợp đồng |  | 1545567709 |  | 1545567709 |  |  | 37.4%
| Thanh toán 80% |  | 1760459476
B | Dự kiến chi phí |  | 994837432.8
1 | Chi phí dự thầu |  | 31447194
1.1 | Chi phí hồ sơ thầu và BL | Netcom | 11447194 |  | 11447194
1.2 | Chi phí viết giải pháp kỹ thuật dự thầu | Mr Nguyên | 20000000 |  | 20000000
|  |  | Giá hợp đồng | Phát sinh | Đã T.ứng L1 | TT lần 2 | Còn TT
2 | Chi phí trực tiếp |  | 701584000 | 4784000 | 369300000 | 164500000 | 172568000
2.1 | Chi phí phần mềm triển khai đào tạo | Cty GO (Mr Hoạt) | 350000000 |  | 175000000 | 70000000 | 105000000
2.2 | Chi Phí phần mền QL sau đại học, BD qua mạng | Cty JOY (Mr Hoành) | 210000000 |  | 73500000 | 94500000 | 42000000
2.3 | Chi phí viết core (tạm tính) | Mr Phòng | 100000000 |  | 100000000 |  | 0
2.4 | Chi phí web | Mr Vinh | 41584000 | 4784000 | 20800000 |  | 25568000
3 | Chi phí quản lý |  | 261806238.8
3.1 | Chi phí bộ phận bảo trì (02 nhân viên x 6 tháng x 8,000,000đ) |  | 96000000
3.2 | Chi phí bộ phận văn phòng ~ 20% chi phí sản xuất trực tiếp |  | 165806238.8
3 | Chi phí ngoại giao (tạm tính) |  | 1033133495 |  |  |  |  | 25%
4 | Chi phí khác ~3% Giá trị hợp đồng |  | 123976019.4
Chênh lệch
868040354
172568000
695472354